PAGE  

	CHÍNH PHỦ

________
Số:         /2014/NĐ-CP
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
                Hà Nội, ngày     tháng 12 năm 2014


Dự thảo 
NGHỊ ĐỊNH
Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
_______

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,
Chính phủ ban hành Nghị định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm: tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, định mức xây dựng, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước.
2. Khuyến khích việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, vốn tư nhân vận dụng, áp dụng các quy định của Nghị định này.
Điều 3. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
1. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải bảo đảm mục tiêu đầu tư, hiệu quả dự án đã được phê duyệt, phù hợp với trình tự đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Xây dựng và nguồn vốn sử dụng. Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ theo từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng phù hợp với yêu cầu thiết kế, điều kiện xây dựng và mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí, khu vực xây dựng công trình. Chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn nhà nước phải được xác định theo quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
2. Nhà nước thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng thông qua việc ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật; hướng dẫn phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đo bóc khối lượng công trình, giá ca máy và thiết bị thi công, điều chỉnh dự toán xây dựng, chỉ số giá xây dựng, kiểm soát chi phí trong đầu tư xây dựng; hướng dẫn và quản lý việc cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng; công bố các chỉ tiêu, định mức xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 136 Luật Xây dựng.

3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng trong phạm vi tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt bao gồm cả trường hợp tổng mức đầu tư được điều chỉnh theo quy định tại Điều 7 Nghị định này. Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực để lập, thẩm tra, kiểm soát và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

4. Việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng phải được thực hiện trên cơ sở các hồ sơ tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng, định mức xây dựng, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng của công trình đã được người quyết định đầu tư, chủ đầu tư chấp thuận sử dụng để quản lý chi phí phù hợp với trình tự đầu tư xây dựng và các quy định, hướng dẫn về lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Chương II
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Điều 4. Nội dung sơ bộ tổng mức đầu tư và tổng mức đầu tư xây dựng 

1. Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng là ước tính chi phí đầu tư xây dựng của dự án phù hợp với thiết kế sơ bộ ở giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng và bao gồm các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Tổng mức đầu tư xây dựng gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá.

3. Đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng gồm các chi phí trong dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có) và chi phí khác.

4. Các chi phí của tổng mức đầu tư được quy định cụ thể như sau: 
a) Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm chi phí bồi thường nhà, công trình trên đất, các tài sản gắn liền với đất theo quy định được bồi thường và chi phí bồi thường khác; các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; chi phí tái định cư; chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí sử dụng đất trong thời gian xây dựng (nếu có); chi phí chi trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư xây dựng (nếu có);
b) Chi phí xây dựng gồm chi phí phá dỡ các công trình xây dựng, chi phí san lấp mặt bằng xây dựng, chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình và chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công;
c) Chi phí thiết bị gồm chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ; chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có); chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, bảo hiểm; thuế và các loại phí, chi phí liên quan khác;
d) Chi phí quản lý dự án gồm các chi phí để tổ chức thực hiện quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng;
đ) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gồm chi phí tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nếu có), lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, chi phí thiết kế, chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và các chi phí tư vấn khác liên quan;
e) Chi phí khác gồm các chi phí không thuộc các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này;
g) Chi phí dự phòng gồm chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án.

Điều 5. Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng

1. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án được ước tính trên cơ sở diện tích xây dựng, diện tích sàn xây dựng, công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế sơ bộ của dự án, dữ liệu chi phí của các dự án tương tự về loại, quy mô dự án đã hoặc đang thực hiện và các điều chỉnh, bổ sung chi phí cần thiết khác.

2. Tổng mức đầu tư xây dựng được xác định theo một trong các phương pháp sau:

a) Xác định từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở và các yêu cầu cần thiết khác của dự án. Trong đó:
- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được xác định trên cơ sở khối lượng phải bồi thường hỗ trợ, tái định cư của dự án và các chế độ, chính sách của nhà nước có liên quan; 

- Chi phí xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình và giá xây dựng tổng hợp tương ứng với nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình được đo bóc, tính toán và một số chi phí có liên quan khác dự tính; 

- Chi phí thiết bị được xác định trên cơ sở số lượng, loại thiết bị hoặc hệ thống thiết bị theo phương án công nghệ, kỹ thuật và thiết bị được lựa chọn, giá mua sắm phù hợp giá thị trường và các chi phí khác có liên quan;
- Chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gồm các nội dung và được xác định theo quy định tại Điều 23 và 25 Nghị định này;
- Chi phí khác được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) hoặc bằng dự toán hoặc ước tính hoặc sử dụng cơ sở dữ liệu các dự án tương tự đã thực hiện. Đối với các dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng dự án thì chi phí hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được tính vào chi phí khác trong tổng mức đầu tư của dự án theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng; 

- Chi phí dự phòng cho công việc phát sinh được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) của tổng các thành phần chi phí đã xác định nêu trên. Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được xác định trên cơ sở độ dài thời gian xây dựng công trình của dự án, kế hoạch bố trí vốn và chỉ số giá xây dựng hàng năm phù hợp với loại công trình xây dựng có tính đến các khả năng biến động giá trong nước và quốc tế;
b) Xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình: 
Tổng mức đầu tư xây dựng xác định trên cơ sở khối lượng diện tích sàn xây dựng, công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế cơ sở và suất vốn đầu tư tương ứng được công bố phù hợp với loại và cấp công trình, thời điểm lập tổng mức đầu tư, khu vực đầu tư xây dựng công trình và các chi phí khác phù hợp yêu cầu cụ thể của dự án;
c) Xác định từ dữ liệu về chi phí các công trình tương tự đã hoặc đang thực hiện: 

Tổng mức đầu tư xây dựng được xác định trên cơ sở quy mô diện tích sàn xây dựng, công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế của công trình, bộ phận kết cấu công trình và dữ liệu về chi phí của các công trình tương tự đã hoặc đang thực hiện có cùng loại, cấp công trình, quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ. Các dữ liệu về chi phí sử dụng cần thực hiện quy đổi, tính toán về thời điểm lập tổng mức đầu tư, khu vực đầu tư xây dựng công trình và điều chỉnh, bổ sung các chi phí khác phù hợp với điều kiện cụ thể của dự án, công trình;
d) Kết hợp các phương pháp quy định tại điểm a, b và c khoản 2 Điều này.
3. Đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thì tổng mức đầu tư gồm dự toán xây dựng công trình, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có) và chi phí khác. Dự toán xây dựng công trình gồm các nội dung quy định tại Điều 8 Nghị định này và được xác định trên cơ sở khối lượng từ thiết kế bản vẽ thi công, các quy định tại Điều 9 Nghị định này.
Điều 6. Thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng
1. Nội dung thẩm định tổng mức đầu tư gồm:
a) Sự phù hợp của phương pháp xác định tổng mức đầu tư với đặc điểm, tính chất, yêu cầu kỹ thuật, công nghệ của dự án;

b) Kiểm tra các khối lượng sử dụng khi xác định tổng mức đầu tư; sự hợp lý, phù hợp với quy định, hướng dẫn của nhà nước đối với các chi phí sử dụng để tính toán, xác định các chi phí trong tổng mức đầu tư;

c) Xác định giá trị tổng mức đầu tư xây dựng sau khi thực hiện thẩm định. Phân tích nguyên nhân tăng giảm và đánh giá việc bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án theo giá trị tổng mức đầu tư xây dựng xác định sau thẩm định;
d) Đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, nội dung thẩm định thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này.

2. Thẩm quyền thẩm định tổng mức đầu tư:

a) Dự án quan trọng quốc gia thì Hội đồng thẩm định nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập chủ trì tổ chức thẩm định;
b) Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì tổ chức thẩm định;

c) Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án sử dụng nguồn vốn khác do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định;
d) Đối với dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng dự án, hợp đồng đối tác công tư có phần góp vốn của nhà nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư tổ chức thẩm định.

3. Thẩm quyền thẩm định tổng mức đầu tư đối với dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng:
a) Trường hợp sử dụng vốn ngân sách nhà nước do cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì tổ chức thẩm định;
b) Trường hợp sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách thì cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định;
c) Trường hợp sử dụng vốn khác thì người quyết định đầu tư, chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định.

4. Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp, cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư được mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực được quy định tại Điều 30 Nghị định này tham gia thẩm định tổng mức đầu tư. Đối với các dự án nhóm A hoặc các dự án thuộc nhóm B, C có kỹ thuật phức tạp hoặc áp dụng công nghệ cao chủ đầu tư tổ chức thực hiện thẩm tra tổng mức đầu tư làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư.
5. Thời gian thẩm định hoặc thẩm tra tổng mức đầu tư không quá 40 ngày đối với dự án quan trọng quốc gia, 20 ngày đối với dự án nhóm A, 15 ngày đối với dự án nhóm B, 10 ngày đối với các dự án nhóm C và dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật kể từ ngày cơ quan, tổ chức thực hiện thẩm định hoặc thẩm tra nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
6. Tổng mức đầu tư được ghi trong quyết định đầu tư do người quyết định đầu tư xây dựng phê duyệt. Đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước, tổng mức đầu tư được ghi trong quyết định đầu tư là chi phí tối đa mà chủ đầu tư được phép sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Đối với các dự án phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để xin chấp nhận chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư sau khi thẩm tra, thẩm định, phê duyệt không được lớn hơn sơ bộ tổng mức đầu tư trong quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền. 

Điều 7. Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng

1. Tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt được điều chỉnh trong các trường hợp điều chỉnh dự án theo quy định tại khoản 5 Điều 134 Luật Xây dựng. Người quyết định đầu tư xây dựng phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh.

2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh bao gồm giá trị tổng mức đầu tư đã được phê duyệt và giá trị tổng mức đầu tư được điều chỉnh (tăng hoặc giảm). Phần giá trị tổng mức đầu tư điều chỉnh (tăng hoặc giảm) phải được thẩm tra, thẩm định. 

3. Trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu, giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt nhưng không làm thay đổi giá trị tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư tự điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về quyết định điều chỉnh, phê duyệt của mình.

4. Trường hợp tổng mức đầu tư điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều này làm tăng quy mô (nhóm) dự án thì việc quản lý dự án vẫn thực hiện theo quy mô (nhóm) dự án đã được phê duyệt trước khi điều chỉnh.

Chương III
DỰ TOÁN XÂY DỰNG 
Mục 1

Dự toán xây dựng công trình
Điều 8. Nội dung dự toán xây dựng công trình
1. Dự toán xây dựng công trình là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng công trình gồm chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng. Trong đó:
 a) Chi phí xây dựng gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí hạng mục chung gồm chi phí xây dựng nhà tạm để ở và điều hành thi công tại hiện trường, chi phí huy động giải thể, chi phí an toàn lao động, chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công (nếu có), chi phí bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và môi trường xung quanh, chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật (nếu có), chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu và một số chi phí có liên quan khác;
b) Chi phí thiết bị bao gồm chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ, chi phí đào tạo, chuyển giao công nghệ, chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh và các chi phí khác có liên quan;
c) Chi phí quản lý dự án gồm các chi phí quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định này để tổ chức thực hiện quản lý dự án đối với công trình kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng;
d) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng của công trình gồm chi phí tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng và các chi phí tư vấn khác liên quan; 
đ) Chi phí khác của công trình gồm các chi phí không thuộc các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, và d khoản này;
e) Chi phí dự phòng của công trình gồm chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian xây dựng công trình.

2. Đối với dự án có nhiều công trình xây dựng, chủ đầu tư có thể xác định tổng dự toán xây dựng công trình để quản lý chi phí. Tổng dự toán xây dựng công trình được xác định bằng cách cộng các dự toán xây dựng công trình và các chi phí khác có liên quan của dự án.

Điều 9. Xác định dự toán xây dựng công trình

1. Chi phí xây dựng được xác định bằng cách lập dự toán bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí hạng mục chung.
Chi phí trực tiếp được xác định trên cơ sở khối lượng các công tác, công việc xây dựng được đo bóc, xác định từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật trong trường hợp thiết kế ba bước, thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế hai bước, một bước đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình và giá xây dựng của công trình. Chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí hạng mục chung được xác định căn cứ định mức chi phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hoặc ước tính chi phí hoặc bằng dự toán.
2. Chi phí thiết bị được xác định trên cơ sở khối lượng, số lượng thiết bị lựa chọn từ thiết kế công nghệ, xây dựng và giá mua thiết bị tương ứng. Chi phí đào tạo, chuyển giao công nghệ, chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh và các chi phí khác có liên quan được xác định bằng dự toán hoặc ước tính chi phí.
3. Chi phí quản lý dự án được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định này. 

4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định này.

5. Chi phí khác được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) hoặc bằng dự toán hoặc giá trị hợp đồng đã ký kết.
6. Chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng các chi phí quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính trên cơ sở độ dài thời gian xây dựng công trình, kế hoạch bố trí vốn và chỉ số giá xây dựng phù hợp với loại công trình xây dựng có tính đến các khả năng biến động giá trong nước và quốc tế.

Điều 10. Thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình

1. Dự toán xây dựng công trình phải được tổ chức thẩm định, phê duyệt. 

2. Nội dung thẩm định dự toán xây dựng công trình bao gồm:

a) Kiểm tra sự phù hợp khối lượng công tác xây dựng, chủng loại và số lượng thiết bị trong dự toán so với khối lượng, chủng loại và số lượng tính toán từ thiết kế xây dựng, công nghệ;
b) Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức dự toán, giá xây dựng của công trình và quy định khác có liên quan trong việc xác định các khoản mục chi phí của dự toán xây dựng công trình;
c) Xác định giá trị dự toán xây dựng công trình sau thẩm định và kiến nghị giá trị đề nghị phê duyệt. Đánh giá mức độ tăng, giảm của các khoản mục chi phí, phân tích nguyên nhân tăng, giảm so với giá trị dự toán xây dựng công trình đề nghị thẩm định.
3. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

4. Đối với các công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B và C có kỹ thuật phức tạp hoặc áp dụng công nghệ cao sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách, người quyết định đầu tư giao chủ đầu tư lựa chọn tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 30 Nghị định này thực hiện thẩm tra làm cơ sở để cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định trước khi trình người quyết định đầu tư phê duyệt.
5. Đối với dự án sử dụng vốn khác, người quyết định đầu tư yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện thẩm tra làm cơ sở cho việc thẩm định, quyết định phê duyệt.
6. Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư phê duyệt dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 82 Luật Xây dựng.

7. Đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự toán xây dựng công trình sau khi thẩm định, phê duyệt không được vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.
Điều 11. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

1. Dự toán xây dựng công trình đã phê duyệt sử dụng vốn nhà nước chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp:

a) Điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định tại Điều 7 Nghị định này;

b) Thay đổi, bổ sung thiết kế nhưng không trái với thiết kế cơ sở và không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt;
c) Điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình nhưng không vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt, kể cả chi phí dự phòng.
2. Dự toán xây dựng công trình điều chỉnh bao gồm dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt cộng (hoặc trừ) phần dự toán xây dựng công trình điều chỉnh.
3. Phần dự toán xây dựng công trình điều chỉnh phải được thẩm định hoặc thẩm tra và phê duyệt theo quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 10 Nghị định này.
4. Dự toán xây dựng công trình điều chỉnh là cơ sở để điều chỉnh giá hợp đồng, giá gói thầu và điều chỉnh tổng mức đầu tư. 
Mục 2

Dự toán gói thầu xây dựng 
Điều 12. Cơ sở xác định dự toán gói thầu xây dựng

1. Dự toán gói thầu xây dựng được xác định trên cơ sở nhiệm vụ lập dự án, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt và các chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu cụ thể của gói thầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu xây dựng.

2. Dự toán gói thầu xây dựng gồm dự toán gói thầu thi công xây dựng, dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình, dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng và dự toán gói thầu hỗn hợp.
3. Trường hợp dự toán gói thầu xây dựng được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì dự toán gói thầu xây dựng sẽ thay thế giá gói thầu.
Điều 13. Dự toán gói thầu thi công xây dựng

1. Dự toán gói thầu thi công xây dựng gồm chi phí cho các công việc chuẩn bị mặt bằng xây dựng, xây dựng hạng mục, công trình xây dựng, công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công, xây dựng nhà tạm để ở và điều hành thi công tại hiện trường, chi phí huy động giải thể, chi phí an toàn lao động, chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công (nếu có), chi phí bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và môi trường xung quanh, chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật (nếu có), chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu, một số chi phí có liên quan khác và chi phí dự phòng. 

2. Chủ đầu tư tổ chức xác định dự toán gói thầu thi công xây dựng, thực hiện thẩm định, thẩm tra, phê duyệt làm cơ sở để lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng.
Điều 14. Dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình
1. Dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình gồm chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ; chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có); chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, bảo hiểm; thuế và các loại phí, chi phí liên quan khác. Trong đó, chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh bao gồm khoản mục chi phí như dự toán gói thầu thi công xây dựng.

2. Chủ đầu tư tổ chức xác định dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình, thực hiện thẩm định, thẩm tra, phê duyệt làm cơ sở để lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình.
Điều 15. Dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng

1. Dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) hoặc bằng dự toán chi phí và gồm chi phí chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế và chi phí dự phòng. 
2. Đối với các gói thầu tư vấn khảo sát xây dựng, thí nghiệm vật tư, vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng thì dự toán gói thầu gồm các khoản mục chi phí như dự toán gói thầu thi công xây dựng.

3. Chủ đầu tư tổ chức xác định dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng, thực hiện thẩm định, thẩm tra, phê duyệt làm cơ sở để lựa chọn nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng.

Điều 16. Dự toán gói thầu hỗn hợp

1. Dự toán gói thầu thiết kế và thi công xây dựng (EC) gồm dự toán các công việc theo quy định tại Điều 15 và 13 Nghị định này.

2. Dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng (PC) gồm dự toán các công việc theo quy định tại Điều 14 và 13 Nghị định này.

3. Dự toán gói thầu thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng (EPC) gồm các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt phù hợp với nội dung, phạm vi các công việc cần thực hiện của gói thầu.
4. Dự toán gói thầu lập dự án - thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng (chìa khóa trao tay) gồm các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng.
Chương IV
ĐỊNH MỨC, GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
Mục 1

Định mức xây dựng
Điều 17. Định mức kinh tế - kỹ thuật
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật gồm định mức cơ sở và định mức dự toán xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật và công trình khác. 
2. Định mức cơ sở gồm định mức sử dụng vật liệu, định mức lao động, định mức năng suất máy và thiết bị thi công. Định mức cơ sở để xác định định mức dự toán xây dựng công trình.
3. Định mức dự toán xây dựng công trình là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được xác định phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng công trình. 
4. Định mức kinh tế - kỹ thuật là cơ sở để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Điều 18. Định mức chi phí

1. Định mức chi phí gồm định mức tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) và định mức tính bằng giá trị.

2. Định mức chi phí là cơ sở để xác định giá xây dựng, dự toán chi phí của một số loại công việc, chi phí trong đầu tư xây dựng gồm chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí chung, chi phí quản lý, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí hạng mục chung và một số công việc, chi phí khác.
Điều 19. Quản lý định mức xây dựng
1. Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập định mức xây dựng; công bố định mức xây dựng. 

2. Trên cơ sở phương pháp lập định mức xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều này, các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập và công bố định mức xây dựng cho các công việc đặc thù chuyên ngành của ngành và địa phương sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. Định kỳ hàng năm gửi những định mức xây dựng đã công bố về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.
3. Định mức xây dựng được công bố quy định tại khoản 1, 2 Điều này là cơ sở để chủ đầu tư sử dụng, vận dụng, tham khảo khi xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

4. Đối với các công tác, công việc xây dựng chưa có trong hệ thống định mức xây dựng được công bố hoặc đã có trong hệ thống định mức xây dựng được công bố nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình thì chủ đầu tư tổ chức xác định các định mức xây dựng bổ sung, định mức xây dựng điều chỉnh hoặc vận dụng định mức tương tự ở các công trình đã và đang thực hiện báo cáo người quyết định đầu tư thống nhất làm cơ sở xác định dự toán xây dựng công trình.
5. Chủ đầu tư được lựa chọn tổ chức tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 30 Nghị định này lập, điều chỉnh, thẩm tra các định mức xây dựng tại khoản 4 Điều này để báo cáo người quyết định đầu tư thống nhất làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Mục 2

Giá xây dựng công trình và Chỉ số giá xây dựng 
Điều 20. Giá xây dựng công trình
1. Hệ thống giá xây dựng công trình gồm :

a) Đơn giá xây dựng chi tiết của công trình được xác định cho các công tác xây dựng cụ thể của công trình, làm cơ sở để xác định dự toán xây dựng;
b) Giá xây dựng tổng hợp được xác định cho nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình, công trình làm cơ sở để xác định dự toán xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng.
2. Hệ thống giá xây dựng công trình được xác định trên cơ sở giá thị trường hoặc từ định mức xây dựng của công trình, giá các loại vật tư, vật liệu, cấu kiện xây dựng, đơn giá nhân công của công nhân trực tiếp xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công và các chi phí cần thiết khác phù hợp với mặt bằng giá thị trường khu vực xây dựng công trình.
Điều 21. Quản lý giá xây dựng công trình
1. Chủ đầu tư căn cứ phương pháp lập giá xây dựng, yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công cụ thể của công trình tổ chức lập đơn giá xây dựng chi tiết của công trình, giá xây dựng tổng hợp của công trình làm cơ sở xác định dự toán xây dựng, tổng mức đầu tư, quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Chủ đầu tư được thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 30 Nghị định này thực hiện các công việc hoặc phần công việc liên quan tới việc lập, thẩm tra giá xây dựng công trình.

Điều 22. Chỉ số giá xây dựng 

1. Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian, làm cơ sở xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, giá xây dựng công trình, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 
2. Chỉ số giá xây dựng gồm chỉ số giá xây dựng theo loại công trình, theo cơ cấu chi phí (gồm chỉ số giá phần xây dựng, chỉ số giá phần thiết bị, chỉ số giá phần chi phí khác), yếu tố chi phí (gồm chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng, chỉ số giá máy và thiết bị thi công xây dựng).
3. Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng và công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Xây dựng căn cứ vào phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định các loại chỉ số giá xây dựng theo tháng quy định tại khoản 2 Điều này, định kỳ công bố theo tháng, quý, năm và gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý. Kinh phí cho việc thu thập số liệu, tính toán và công bố các chỉ số giá xây dựng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được bố trí từ nguồn ngân sách hàng năm của địa phương.
4. Đối với các công trình chưa có trong danh mục chỉ số giá xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố thì chủ đầu tư căn cứ phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hướng dẫn để tổ chức xác định các chỉ số giá xây dựng và quyết định việc áp dụng cho công trình. Trường hợp sử dụng chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng đối với công trình sử dụng vốn nhà nước thì phải có ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng địa phương trước khi áp dụng.
5. Đối với công trình xây dựng theo tuyến đi qua địa bàn thuộc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì chủ đầu tư tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng cho công trình và quyết định việc áp dụng sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.
6. Chủ đầu tư được lựa chọn tổ chức tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 30 Nghị định này thu thập số liệu, tính toán chỉ số giá xây dựng tại khoản 4 và 5 Điều này làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chương V
CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Điều 23. Chi phí quản lý dự án

1. Nội dung chi phí quản lý dự án gồm tiền lương của cán bộ quản lý dự án; tiền công trả cho người lao động theo hợp đồng; các khoản phụ cấp lương; tiền thưởng; phúc lợi tập thể; các khoản đóng góp (bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; kinh phí công đoàn, trích nộp khác đối với cá nhân được hưởng lương từ dự án); ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý hệ thống thông tin công trình, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý dự án; thanh toán các dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng phẩm; thông tin, tuyên truyền, liên lạc; tổ chức hội nghị; công tác phí; thuê mướn; đoàn ra, đoàn vào; sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ quản lý dự án; chi phí khác và chi phí dự phòng. 

2. Chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xác định trên cơ sở chi phí xây dựng, thiết bị trong tổng mức đầu tư và định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng công bố hoặc bằng dự toán hoặc sử dụng cơ sở dữ liệu các dự án tương tự đã thực hiện phù hợp với hình thức tổ chức quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án, quy mô và đặc điểm công việc quản lý dự án. 
3. Chi phí quản lý dự án trong dự toán xây dựng công trình xác định trên cơ sở chi phí xây dựng và thiết bị của dự toán xây dựng công trình và định mức tỷ lệ phần trăm (%) được sử dụng tính toán trong tổng mức đầu tư hoặc bằng dự toán hoặc giá trị hợp đồng đã ký kết.

4. Trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác và dự án có tính chất đặc thù, riêng lẻ thì chi phí tư vấn quản lý dự án xác định bằng dự toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc quản lý dự án được chủ đầu tư và tổ chức tư vấn thỏa thuận trong hợp đồng quản lý dự án.
5. Đối với các dự án cải tạo, sửa chữa quy mô nhỏ, dự án có sự tham gia của cộng đồng thì chủ đầu tư được sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc để quản lý thì chi phí quản lý dự án xác định bằng dự toán theo quy định tại khoản 2 Điều này.
Điều 24. Quản lý chi phí quản lý dự án

1. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước chi phí quản lý dự án theo khoản 2 và 5 Điều 23 Nghị định này là chi phí tối đa để quản lý dự án. Chi phí quản lý dự án được quản lý trên cơ sở dự toán phù hợp với nhiệm vụ quản lý dự án và các chế độ chính sách có liên quan.
2. Chi phí quản lý dự án được điều chỉnh trong các trường hợp được phép điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định tại Điều 7 Nghị định này. 
Điều 25. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

1. Nội dung chi phí tư vấn gồm chi phí chuyên gia, chi phí quản lý của tổ chức tư vấn, sử dụng hệ thống thông tin công trình, chi phí khác, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình xây dựng từ cấp 2 trở lên, lợi nhuận chịu thuế tính trước, thuế và chi phí dự phòng. Riêng các công việc tư vấn khảo sát xây dựng, thí nghiệm vật tư, vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng, chi phí tư vấn gồm các khoản mục chi phí như chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình.

2. Chi phí tư vấn trong tổng mức đầu tư được xác định trên cơ sở chi phí xây dựng, thiết bị của tổng mức đầu tư và định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng công bố hoặc ước tính chi phí theo công việc tư vấn của dự án, công trình tương tự đã thực hiện hoặc bằng giá trị hợp đồng đã ký kết.
3. Chi phí tư vấn trong dự toán xây dựng công trình xác định trên cơ sở chi phí xây dựng, thiết bị của dự toán xây dựng công trình và định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng công bố hoặc bằng dự toán hoặc bằng giá trị hợp đồng đã ký kết.
4. Chi phí thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài thực hiện một số loại công việc tư vấn xác định bằng dự toán phù hợp với các quy định của cấp có thẩm quyền và thông lệ quốc tế.

Điều 26. Quản lý chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

1. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng xác định theo khoản 2 Điều 25 Nghị định này là cơ sở để chủ đầu tư xác định giá gói thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
2. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được quản lý thông qua hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng.

3. Trường hợp chủ đầu tư có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện một số công việc tư vấn đầu tư xây dựng thì được bổ sung chi phí thực hiện các công việc tư vấn vào chi phí quản lý dự án. 
Chương VI
ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Điều 27. Quy định chung về điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân 
1. Các tổ chức, cá nhân khi tham gia thực hiện các công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng sau phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định:
a) Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án;

b) Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây dựng, giá nhân công, giá ca máy thi công và thiết bị thi công của công trình;
c) Đo bóc khối lượng xây dựng công trình;

d) Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình;

đ) Lập, thẩm tra dự toán gói thầu xây dựng, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

e) Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;

g) Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng; lập, thẩm tra hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
2. Năng lực của các tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng được thể hiện theo hạng và số lượng cá nhân có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng thuộc tổ chức.
3. Năng lực của các cá nhân tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng.
4. Cá nhân là công chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan đến công việc quản lý chi phí đáp ứng đủ điều kiện quy định của Nghị định này được cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng; việc hành nghề tư vấn của công chức phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về công chức.
5. Tổ chức tư vấn quản lý chi phí quy định tại Nghị định này bao gồm tổ chức tư vấn chỉ thực hiện những công việc cụ thể trong quản lý chi phí và các tổ chức tư vấn khác có chức năng hành nghề thực hiện những công việc liên quan đến quản lý chi phí và đáp ứng điều kiện năng lực theo quy định.
Điều 28. Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng
1. Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng được cấp cho cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 29 Nghị định này.

2. Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng có hiệu lực trong vòng 05 năm, kể từ ngày cấp, được phân thành hạng I, II và III theo mẫu thống nhất và có giá trị trong phạm vi cả nước.

3. Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng I do Bộ Xây dựng cấp, chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng II và III do Sở Xây dựng cấp. Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng được cấp theo quy định tại Nghị định này được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và địa phương.

Điều 29. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng
1. Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng III:

a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

b) Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, cử nhân kinh tế do các tổ chức hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện công tác quản lý chi phí;

c) Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng;

d) Đã tham gia hoạt động xây dựng ít nhất 5 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp. Riêng các trường hợp có bằng tốt nghiệp kinh tế xây dựng chuyên ngành thời gian hoạt động xây dựng ít nhất là 03 năm;
đ) Đã tham gia thực hiện ít nhất 03 công việc nêu tại khoản 1 Điều 27 Nghị định này;
e) Đã qua sát hạch kiểm tra kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề do Sở Xây dựng tổ chức.

2. Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng II:

a) Có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng III;

b) Có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí kể từ khi được cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng III;

c) Đã tham gia khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng;

d) Đã chủ trì thực hiện ít nhất 04 công việc nêu tại khoản 1 Điều 27 Nghị định này;
đ) Đã qua sát hạch kiểm tra kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề do Sở Xây dựng tổ chức.

3. Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng I:

a) Có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng II;

b) Có ít nhất 05 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí kể từ khi được cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng II;

c) Đã tham gia khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng;

d) Đã qua sát hạch kiểm tra kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề do cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng tổ chức.

4. Người Việt Nam và người nước ngoài có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hoặc giấy tờ khác tương đương do các tổ chức hợp pháp của nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng được công nhận để hoạt động tư vấn quản lý chi phí tại Việt Nam. Đối với các tổ chức, cá nhân người nước ngoài trước khi thực hiện tư vấn các công việc quản lý chi phí phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động và cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 30. Điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí 
1. Tổ chức tư vấn thực hiện các công việc quản lý chi phí phải có đủ các điều kiện sau:

a) Tổ chức tư vấn quản lý chi phí năng lực hạng III: có ít nhất 05 cá nhân thuộc tổ chức có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng III và có ít nhất 02 cá nhân thuộc tổ chức có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng II trở lên;
b) Tổ chức tư vấn quản lý chi phí năng lực hạng II: có ít nhất 05 cá nhân thuộc tổ chức có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng III, có ít nhất 05 cá nhân thuộc tổ chức có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng II và ít nhất có 02 cá nhân thuộc tổ chức có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng I;
c) Tổ chức tư vấn quản lý chi phí năng lực hạng I: có ít nhất 07 cá nhân thuộc tổ chức có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng III, có ít nhất 07 cá nhân thuộc tổ chức có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng II và ít nhất có 05 cá nhân thuộc tổ chức có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng I.

2. Cá nhân hoạt động độc lập về định giá xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng; 

b) Có đăng ký hoạt động phù hợp với nội dung hành nghề.

Điều 31. Phạm vi hoạt động của tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng và cá nhân hành nghề độc lập định giá xây dựng
1. Phạm vi hoạt động của tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng:
a) Tổ chức tư vấn quản lý chi phí năng lực hạng III: được thực hiện tư vấn các công việc quản lý chi phí các dự án nhóm C và các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;

b) Tổ chức tư vấn quản lý chi phí năng lực hạng II: được thực hiện tư vấn các công việc quản lý chi phí như các tổ chức tư vấn năng lực hạng I trừ các công việc quy định tại điểm a, b và e khoản 1 Điều 27 Nghị định này đối với các dự án quan trọng quốc gia;

c) Tổ chức tư vấn quản lý chi phí năng lực hạng I: được thực hiện tư vấn các công việc quản lý chi phí các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C và các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

2. Phạm vi hoạt động của cá nhân hành nghề độc lập định giá xây dựng:
a) Cá nhân có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng III được thực hiện hoặc chủ trì thực hiện tư vấn tất cả các công việc quản lý chi phí các dự án nhóm C và các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;
b) Cá nhân có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng II được thực hiện hoặc chủ trì thực hiện tư vấn các công việc quản lý chi phí các dự án nhóm A, B, C và các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng trừ các công việc quy định tại điểm a, b và e khoản 1 Điều 27 Nghị định này;

c) Cá nhân có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng I được thực hiện hoặc chủ trì thực hiện tư vấn các công việc quản lý chi phí các dự án quan trọng quốc gia; các dự án nhóm A, B, C và các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

3. Chỉ những cá nhân có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng mới được phép ký các báo cáo kết quả tư vấn quản lý chi phí nêu tại khoản 1 Điều 27 Nghị định này.
Điều 32. Quản lý việc đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng và cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý chi phí
1. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đối với các cơ sở không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn liên quan đến quản lý chi phí;

b) Có chương trình, tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình khung do Bộ Xây dựng ban hành;

c) Có tối thiểu 05 giảng viên trực thuộc có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng I, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy đáp ứng yêu cầu nội dung chương trình khung do Bộ Xây dựng ban hành và có kinh nghiệm tối thiểu 15 năm trong lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ định giá xây dựng; hướng dẫn các nội dung liên quan đến chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng; trình tự thủ tục cấp, đổi, cấp lại chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng và chứng chỉ năng lực hạng I, II, III; cấp, đổi, cấp lại chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng và chứng chỉ năng lực hạng I đối với các cá nhân và tổ chức tư vấn quản lý chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.
3. Nội dung sát hạch về nghiệp vụ định giá xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định này và các kiến thức pháp luật có liên quan. Hình thức sát hạch, tổ chức sát hạch thực hiện theo quy định tại Nghị định Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
4. Sở Xây dựng là cơ quan xét duyệt hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề định giá hạng II, III và chứng chỉ năng lực hạng II, III đối với các tổ chức tư vấn quản lý chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; tổ chức cấp, đổi, cấp lại chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng, chứng chỉ năng lực, giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến quản lý đào tạo; tổ chức kiểm tra các cơ sở đào tạo, không công nhận hoặc thu hồi các chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng do các cơ sở đào tạo không đủ điều kiện cấp.
Chương VII
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, CHỦ ĐẦU TƯ, NHÀ THẦU XÂY DỰNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Điều 33. Quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư
1. Người quyết định đầu tư có các quyền sau đây:

a) Phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình; tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình điều chỉnh;

b) Quyết định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, loại, hình thức giá hợp đồng;

c) Chấp thuận thực hiện lựa chọn tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện thẩm tra tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt;
d) Các quyền khác liên quan đến quản lý chi phí theo quy định của pháp luật.
2. Người quyết định đầu tư có nghĩa vụ sau đây:

a) Đảm bảo đủ nguồn vốn đầu tư để thanh toán cho dự án, công trình theo thời gian, tiến độ đã được phê duyệt;

b) Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư theo đúng thời hạn quy định;

c) Các nghĩa vụ khác liên quan đến quản lý chi phí theo quy định của pháp luật.

Điều 34. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư
1. Chủ đầu tư có các quyền sau đây:

a) Quyết định phương pháp xác định tổng mức đầu tư. Điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt;

b) Điều chỉnh và phê duyệt dự toán xây dựng điều chỉnh không làm vượt dự toán xây dựng đã được phê duyệt;

c) Phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng làm cơ sở lập Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) để lựa chọn nhà thầu;
d) Quyết định việc áp dụng, sử dụng giá xây dựng công trình khi xác định dự toán xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho công trình, gói thầu xây dựng.

đ) Thuê các tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng đủ kiện năng lực thực hiện lập, thẩm tra, kiểm soát, quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

e) Được quyền đòi bồi thường hoặc khởi kiện ra toà án theo quy định của pháp luật đòi bồi thường các thiệt hại do việc chậm trễ của cơ quan thanh toán vốn đầu tư;

g) Chấp thuận các đề xuất, thay đổi biện pháp thi công, yêu cầu kỹ thuật do nhà thầu đề xuất nhưng phải đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và không làm thay đổi giá trị hợp đồng đã ký kết. Kiểm soát các thay đổi trong quá trình thi công xây dựng công trình có liên quan đến thay đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình hoặc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng công trình;

h) Chấp thuận các đề xuất về thay đổi vật tư, vật liệu xây dựng theo đề xuất của tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây dựng nhưng phải đảm bảo về mặt kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng, tiến độ xây dựng trên cơ sở giá trị trong hợp đồng đã ký kết;
i) Được thực hiện một số công việc tư vấn đầu tư xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm theo quy định; 
k) Các quyền khác liên quan đến quản lý chi phí theo quy định của pháp luật.

2. Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau đây:

a) Tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng công trình; trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư điều chỉnh;
b) Tổ chức lập dự toán xây dựng, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng;
c) Tổ chức xác định mới hoặc điều chỉnh định mức xây dựng của công trình báo cáo người quyết định đầu tư thống nhất sử dụng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

d) Tổ chức lập giá xây dựng công trình; chỉ số giá xây dựng cho công trình, gói thầu xây dựng;
đ) Tạm ứng, thanh toán và quyết toán hợp đồng đúng tiến độ và các quy định trong hợp đồng đã ký kết với nhà thầu;
e) Tổ chức kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định;
g) Quyết định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của giá trị đề nghị cơ quan thanh toán vốn đầu tư thanh toán vốn cho nhà thầu;
h) Tổ chức lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng hoàn thành theo đúng quy định tại Điều 39 Nghị định này;
i) Các nghĩa vụ khác liên quan đến quản lý chi phí theo quy định của pháp luật.

Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của các nhà thầu tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng
1. Nhà thầu tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng có các quyền sau đây:

a) Thực hiện tư vấn các công việc quản lý chi phí theo năng lực và phạm vi hoạt động đã quy định;
b) Yêu cầu chủ đầu tư và các bên liên quan cung cấp các thông tin, tài liệu phục vụ cho công việc tư vấn quản lý chi phí;

c) Từ chối thực hiện các yêu cầu ngoài nhiệm vụ tư vấn quản lý chi phí theo hợp đồng đã ký kết;

d) Yêu cầu chủ đầu tư thanh toán các khoản chi phí theo hợp đồng đã ký kết; được thanh toán các khoản lãi vay do chậm thanh toán, được bồi thường hoặc khởi kiện ra tòa án theo quy định của pháp luật đòi bồi thường thiệt hại do việc chậm trễ thanh quyết toán của chủ đầu tư;
đ) Các quyền khác liên quan đến quản lý chi phí theo quy định của pháp luật.

2. Nhà thầu tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng có các nghĩa vụ sau đây:
a) Thực hiện tư vấn các công việc quản lý chi phí phù hợp với năng lực và phạm vi hoạt động đã quy định;
b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về kết quả thực hiện tư vấn quản lý chi phí và bồi thường thiệt hại gây ra cho chủ đầu tư (nếu có) theo nội dung hợp đồng đã ký kết;
c) Không được tiết lộ các thông tin, tài liệu có liên quan đến hoạt động quản lý chi phí do mình thực hiện khi chưa được phép của chủ đầu tư hoặc cấp có thẩm quyền;
d) Các nghĩa vụ khác liên quan đến quản lý chi phí theo quy định của pháp luật.
Điều 36. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu xây dựng
1. Nhà thầu xây dựng có các quyền sau đây:

a) Quyết định định mức xây dựng, giá xây dựng và các chi phí khác có liên quan khi xác định giá dự thầu để tham gia đấu thầu;

b) Trong giai đoạn thi công xây dựng được thay đổi biện pháp thi công nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường sau khi được chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư chấp thuận và không thay đổi giá trị hợp đồng đã ký kết;
c) Chủ động sử dụng các khoản tạm ứng, thanh toán khối lượng xây dựng phục vụ thi công xây dựng công trình;
d) Được đề xuất và thỏa thuận với chủ đầu tư về định mức xây dựng, đơn giá xây dựng cho các công việc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng;

đ) Yêu cầu thanh toán các khoản lãi vay do chậm thanh toán; được bồi thường về những thiệt hại do việc chậm bàn giao mặt bằng và các thiệt hại khác không do lỗi của nhà thầu;
e) Các quyền khác liên quan đến quản lý chi phí theo quy định của pháp luật.

2. Nhà thầu xây dựng có các nghĩa vụ sau đây:

a) Mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường;

b) Bồi thường cho chủ đầu tư và các bên có liên quan những thiệt hại gây ra do lỗi của nhà thầu (nếu có) trong việc thi công chậm tiến độ quy định;
c) Các nghĩa vụ khác liên quan đến quản lý chi phí theo quy định của pháp luật.
Chương VIII
THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN
 ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Điều 37. Thanh toán hợp đồng xây dựng
Việc tạm ứng, thanh toán, hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo các quy định tại Nghị định của Chính phủ về Hợp đồng xây dựng.

Điều 38. Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình
1. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán theo quy định, cơ quan thanh toán vốn đầu tư có trách nhiệm thanh toán vốn đầu tư theo đề nghị thanh toán của chủ đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư trên cơ sở kế hoạch vốn được giao.

2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về đơn giá, khối lượng và giá trị đề nghị thanh toán trong hồ sơ đề nghị thanh toán; cơ quan thanh toán vốn đầu tư không chịu trách nhiệm về đơn giá, khối lượng và giá trị đề nghị thanh toán trong hồ sơ đề nghị thanh toán của chủ đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư. Trong quá trình thanh toán, nếu phát hiện những sai sót trong hồ sơ đề nghị thanh toán, cơ quan thanh toán vốn đầu tư thông báo bằng văn bản để chủ đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

3. Nghiêm cấm các cơ quan thanh toán vốn đầu tư và chủ đầu tư tự đặt ra các quy định trái pháp luật trong việc thanh toán vốn đầu tư xây dựng.

Điều 39. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
1. Các công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước sau khi hoàn thành đều phải thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

2. Vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Chi phí hợp pháp là chi phí được thực hiện trong phạm vi dự án, thiết kế, dự toán được duyệt kể cả phần điều chỉnh, bổ sung theo quy định của hợp đồng đã ký kết, phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm lập Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng để trình người quyết định đầu tư phê duyệt chậm nhất là 9 tháng đối với các dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A, 6 tháng đối với dự án nhóm B và 3 tháng đối với dự án nhóm C kể từ ngày công trình hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng. Sau 3 tháng kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết công nợ, tất toán tài khoản dự án tại cơ quan thanh toán vốn đầu tư.

Đối với công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành đưa vào sử dụng thuộc dự án đầu tư xây dựng, việc quyết toán thực hiện theo yêu cầu của người quyết định đầu tư.

4. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư:
a) Đối với các dự án quan trọng quốc gia và các dự án quan trọng khác do Thủ tướng quyết định đầu tư:
- Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt quyết toán các dự án thành phần sử dụng vốn ngân sách nhà nước; được ủy quyền hoặc phân cấp phê duyệt quyết toán các dự án thuộc thẩm quyền;
- Chủ đầu tư phê duyệt quyết toán các dự án thành phần không sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
b) Đối với các dự án còn lại, người quyết định đầu tư là người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư. Riêng các dự án có ủy quyền quyết định đầu tư, người quyết định đầu tư quy định việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.
Chương IX
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
Điều 40. Bộ Xây dựng
Bộ Xây dựng là cơ quan chịu trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng và có trách nhiệm:
1. Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình, giá ca máy và thiết bị thi công, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, chỉ số giá xây dựng, kiểm soát chi phí trong đầu tư xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng, hướng dẫn đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng và quản lý việc cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng;
2. Công bố định mức xây dựng, định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, giá xây dựng, suất vốn đầu tư xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng quốc gia và các chỉ tiêu khác;
3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 41. Bộ Tài chính
1. Hướng dẫn việc thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình. Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và chi phí hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng dự án.

2. Quy định mức thu phí và hướng dẫn việc quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư, thiết kế và dự toán xây dựng và phí cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng.

3. Thanh tra, kiểm tra việc thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn nhà nước.

Điều 42. Các Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ phương pháp lập định mức xây dựng do Bộ Xây dựng hướng dẫn, tổ chức xây dựng và công bố các định mức xây dựng cho các công việc chuyên ngành, đặc thù của Bộ, địa phương sau khi thống nhất với Bộ Xây dựng.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng tại địa phương và kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn.
Chương X
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 43. Xử lý chuyển tiếp
1. Dự án đầu tư xây dựng phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa triển khai hoặc đang triển khai thì các công việc về quản lý chi phí thực hiện theo các quy định của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp thực hiện quản lý chi phí theo các quy định của Nghị định này thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

2. Dự án đầu tư xây dựng đã lập, thẩm định nhưng chưa được phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì các chi phí đầu tư xây dựng đã thẩm định không phải thẩm định lại; các công việc quản lý chi phí triển khai sau khi phê duyệt dự án thực hiện theo các quy định của Nghị định này.

Điều 44. Tổ chức thực hiện
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và bãi bỏ các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

3. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- UB Giám sát tài chính QG;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

- Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KTN (5b).
	TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG
 Nguyễn Tấn Dũng


Dự thảo


Ngày 29/8/2014








1                                                                                                                                     29/8/2014
PAGE  
28

